## Tổng quan
QUICKASSIST — PHÂN TÍCH & KẾ HOẠCH NHÓM 4 NGƯỜI (BẢN ẨN DANH)
Mục tiêu | Xây extension ghi chú nhanh, quản lý note và tra cứu ngữ nghĩa; kiến trúc mở để dùng dịch vụ hoặc tự triển khai.
Mốc kế hoạch | 8 tuần — khóa phạm vi P0 trước; P1 chỉ làm sau khi P0 đạt Definition of Done.
MVP đề xuất | Google OAuth + ghi chú nhanh + thư viện/CRUD/cache + RAG cơ bản + bảo mật/kiểm thử.
Ngoài MVP | Skim trang là P1; tóm tắt phải bổ sung kịch bản trước khi triển khai.
Nguồn phân tích | Nhóm 1 - Báo cáo ý tưởng đề tài.docx; Kịch bản chức năng QuickAssist_1.xlsx
Nhận định chính
1. | Kiến trúc gồm Extension/UI ↔ Server ↔ AI Provider, với PostgreSQL + pgvector và IndexedDB làm cache/offline.
2. | Kịch bản đã mô tả tốt 5 luồng: ghi chú nhanh, skim trang, duyệt note, RAG và CRUD; nhưng account/auth mới ở mức ý tưởng.
3. | Mấu chốt dữ liệu là ownership theo user, metadata/category, UUID note/chunk, quota và đồng bộ local–server.
4. | Hai contract phải chốt trước code: endpoint ghi chú và quy tắc response/error/idempotency.
5. | Tóm tắt nội dung chưa đủ đặc tả; không nên cam kết trong MVP trước khi hoàn thành G01.
6. | RAG nên có benchmark chất lượng/độ trễ; luôn có timeout/fallback để demo không phụ thuộc tuyệt đối vào provider.
Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm
Người A | Tech Lead / Browser Extension | Kiến trúc tổng thể, Manifest V3, TypeScript, IndexedDB, tích hợp UI–API
Người B | Backend Lead | API Python, xác thực, PostgreSQL/pgvector, quota, đồng bộ dữ liệu
Người C | AI/RAG Lead | Chunking, embedding, hybrid search, reranking, đánh giá chất lượng AI
Người D | UI/UX & QA Lead | Luồng giao diện, trạng thái lỗi, kiểm thử, tài liệu và demo
Definition of Done chung
✓ | Có acceptance criteria và test tương ứng; code được thành viên phối hợp review.
✓ | Build/lint/unit/integration liên quan đều pass; không còn lỗi P0/P1 mở.
✓ | Không log token/nội dung nhạy cảm; kiểm tra ownership và validation ở server.
✓ | API/schema/tài liệu được cập nhật cùng thay đổi; demo được trên dữ liệu mẫu.

## Ma trận chức năng
MA TRẬN PHẠM VI & MỨC ĐỘ ĐẶC TẢ
Chức năng | Nguồn | Mức đặc tả | Ưu tiên | Nhận xét / quyết định
Tài khoản cá nhân | Word | Một phần | P0 | Google OAuth 2.0 + app session, quota và quyền riêng tư
Ghi chú nhanh | Word + Excel | Chi tiết | P0 | Luồng selection → undo 5s → lưu → AI xử lý → local state
Tìm văn bản nổi bật trên trang | Excel | Chi tiết | P1 | Readability + session tạm + hybrid search + chọn đoạn để lưu
Duyệt note/cache | Excel | Chi tiết | P0 | Cache-first IndexedDB, sync server và hiển thị thư viện
Tra cứu note RAG-like | Word + Excel | Chi tiết | P0 | Filter theo user/category; BM25 + vector + rerank
Note CRUD | Excel | Chi tiết | P0 | Sửa/xoá/bulk delete và cập nhật local tương ứng
Tóm tắt nội dung | Word | Thiếu kịch bản | P1 | Phải bổ sung scenario, API, UI, quota, lưu trữ và acceptance
Tự triển khai/local AI | Word | Định hướng | P1 | Cần adapter và hướng dẫn cấu hình, không khóa vào một provider

## Backlog phân công
BACKLOG PHÂN CÔNG CHI TIẾT — BẢN ẨN DANH
ID | Giai đoạn | Hạng mục | Task | Người phụ trách | Phối hợp | Tuần BĐ | Tuần KT | Giờ | Ưu tiên | Phụ thuộc | Deliverable | Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái | % hoàn thành
P01 | Khởi động | Kiến trúc | Chốt kiến trúc, module, luồng dữ liệu và ADR | Người A | Người B | 1 | 1 | 6 | P0 |  | Sơ đồ kiến trúc + ADR | Nhóm duyệt; thể hiện extension/server/AI/DB và ranh giới dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
P02 | Khởi động | API & dữ liệu | Chuẩn hoá endpoint, Google OAuth callback/session và data contract; xử lý xung đột /notes/quick, /notes, /notes/ragged | Người B | Người A | 1 | 1 | 8 | P0 | P01 | OpenAPI draft + schema | Không còn endpoint mâu thuẫn; có OAuth flow, request/response/error mẫu | Chưa bắt đầu | 0%
P03 | Khởi động | AI | Spike lựa chọn AI Provider: Dify hay service riêng; đo khả năng chunk/embed/rerank | Người C | Người B | 1 | 1 | 8 | P0 | P01 | Báo cáo spike + quyết định | Có tiêu chí latency, chi phí/quota, khả năng chạy local | Chưa bắt đầu | 0%
P04 | Khởi động | UX | Vẽ user flow và wireframe cho 5 chức năng trong kịch bản | Người D | Người A | 1 | 1 | 8 | P0 | P01 | Wireframe + user flow | Bao phủ happy path, loading, empty, error, undo | Chưa bắt đầu | 0%
P05 | Nền tảng | Extension | Khởi tạo TypeScript + Manifest V3, build/lint/test và cấu trúc module | Người A | Người D | 1 | 2 | 8 | P0 | P01 | Extension skeleton | Cài được ở developer mode; build và lint pass | Chưa bắt đầu | 0%
P06 | Nền tảng | Backend | Khởi tạo Python API, cấu hình môi trường, health check và test framework | Người B | Người C | 1 | 2 | 8 | P0 | P01 | Backend skeleton | Health check chạy; test smoke pass; cấu hình tách dev/test | Chưa bắt đầu | 0%
P07 | Nền tảng | AI | Khởi tạo AI service/adapter cho local provider và mock provider | Người C | Người B | 1 | 2 | 8 | P0 | P03,P06 | AI adapter skeleton | Đổi provider qua config; có mock deterministic cho test | Chưa bắt đầu | 0%
P08 | Nền tảng | QA | Lập test strategy, traceability matrix từ kịch bản và Definition of Done | Người D | Người A | 1 | 2 | 6 | P0 | P04 | Test plan + RTM | Mỗi nhánh chính có test case và người chịu trách nhiệm | Chưa bắt đầu | 0%
A01 | Nền tảng | Tài khoản | Thiết kế schema user/note/chunk/category/quota và migration | Người B | Người C | 2 | 2 | 8 | P0 | P02,P06 | Migration + ERD | Có UUID, ownership, timestamp, index và ràng buộc dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0%
A02 | Nền tảng | Tài khoản | Xây Google OAuth 2.0 Authorization Code + PKCE: callback, verify ID token và phát hành app session | Người B | Người A | 2 | 3 | 10 | P0 | A01 | Google OAuth API | Chỉ dùng scope openid/email/profile; validate state, nonce, issuer, audience và expiry | Chưa bắt đầu | 0%
A03 | Nền tảng | Tài khoản | Tích hợp Google OAuth trong extension qua browser identity flow/PKCE và quản lý app session | Người A | Người B | 2 | 3 | 8 | P0 | A02,P05 | Google OAuth UI + client | Login/logout hoạt động; không log token; xử lý session hết hạn; không có form mật khẩu | Chưa bắt đầu | 0%
A04 | Nền tảng | Quota | Xây dựng quota middleware và nhật ký tiêu hao AI | Người B | Người C | 3 | 3 | 8 | P0 | A01,A02 | Quota service | Chặn đúng khi hết quota; cập nhật nguyên tử; có audit | Chưa bắt đầu | 0%
A05 | Nền tảng | UI | Xây design system và app shell: loading/empty/error/toast/modal | Người D | Người A | 2 | 3 | 8 | P0 | P04,P05 | UI component set | Các màn hình dùng chung component; keyboard usable | Chưa bắt đầu | 0%
N01 | MVP Ghi chú | Extension | Bắt selection, context menu và phím Ctrl-Alt-N | Người A | Người D | 3 | 3 | 8 | P0 | P05 | Selection capture | Lấy text + URL + title; hoạt động trên 3 trang mẫu | Chưa bắt đầu | 0%
N02 | MVP Ghi chú | UI | Popup snippet, đếm ngược 5 giây và hoàn tác Ctrl-Alt-Z | Người D | Người A | 3 | 4 | 8 | P0 | A05,N01 | Undo popup | Undo hủy note mới nhất; trạng thái hiển thị rõ | Chưa bắt đầu | 0%
N03 | MVP Ghi chú | Backend | Cài API tạo note nhanh, xác thực ownership và lưu PostgreSQL | Người B | Người A | 3 | 4 | 10 | P0 | A01,A02,P02 | POST note API | Validation/idempotency/error contract và integration test pass | Chưa bắt đầu | 0%
N04 | MVP Ghi chú | AI | Cài semantic chunking + embedding, định danh chunk UUID | Người C | Người B | 3 | 4 | 10 | P0 | P07 | Chunk/embed pipeline | Giữ liên kết note–chunk; xử lý text dài và lỗi provider | Chưa bắt đầu | 0%
N05 | MVP Ghi chú | AI/Backend | Lưu vector pgvector và cập nhật quota sau xử lý | Người C | Người B | 4 | 4 | 8 | P0 | N03,N04,A04 | Vector persistence | Transaction nhất quán; không trừ quota khi silent skip | Chưa bắt đầu | 0%
N06 | MVP Ghi chú | Extension | Local state cho hàng chờ, retry và trạng thái note | Người A | Người B | 4 | 4 | 8 | P0 | N02,N03 | Queue/state store | Không tạo note trùng khi retry; hiển thị pending/success/error | Chưa bắt đầu | 0%
N07 | MVP Ghi chú | QA | Kiểm thử E2E ghi chú nhanh, undo, hết quota và mất mạng | Người D | Người A | 4 | 4 | 6 | P0 | N02,N03,N04,N05,N06 | E2E suite + biên bản | Các ca P0 pass; lỗi có bằng chứng và owner | Chưa bắt đầu | 0%
C01 | Thư viện note | Backend | API GET/PUT/DELETE note, filter metadata/category và bulk delete | Người B | Người A | 4 | 5 | 10 | P0 | N03 | CRUD API | Ownership bắt buộc; filter/pagination; bulk delete an toàn | Chưa bắt đầu | 0%
C02 | Thư viện note | Extension | IndexedDB cache/offline storage và chiến lược sync | Người A | Người B | 4 | 5 | 10 | P0 | N06,C01 | Cache/sync module | Cache-first; sync theo updatedAt; có quy tắc xử lý xung đột | Chưa bắt đầu | 0%
C03 | Thư viện note | UI | Màn hình danh sách/chi tiết/sửa/xoá note và phân mục | Người D | Người A | 4 | 5 | 10 | P0 | A05,C01 | Note library UI | Browse/edit/delete/filter chạy với cache và server | Chưa bắt đầu | 0%
C04 | Thư viện note | Extension | Tích hợp metadata, category filter và đồng bộ trạng thái UI | Người A | Người D | 5 | 5 | 6 | P0 | C02,C03 | Filter integration | Kết quả đúng giữa local/server; refresh không mất trạng thái | Chưa bắt đầu | 0%
C05 | Thư viện note | QA | Test CRUD, cache-first, offline, sync conflict và xoá hàng loạt | Người D | Người B | 5 | 5 | 6 | P0 | C01,C02,C03,C04 | CRUD/offline test suite | Ca dữ liệu trống/lỗi mạng/xung đột đều được xác minh | Chưa bắt đầu | 0%
R01 | RAG | AI | Xây hybrid retrieval: BM25 + cosine similarity + search pool theo user | Người C | Người B | 4 | 5 | 12 | P0 | N04,N05 | Hybrid retrieval | Không rò dữ liệu chéo user; có top-k và score | Chưa bắt đầu | 0%
R02 | RAG | AI | Tích hợp rerank top-k và fallback khi provider lỗi | Người C | Người B | 5 | 5 | 8 | P0 | R01,P07 | Rerank adapter | Trả top-10 ổn định; timeout/fallback được test | Chưa bắt đầu | 0%
R03 | RAG | Backend | Cài POST /search/ranking: auth, quota, metadata filter và response | Người B | Người C | 5 | 6 | 10 | P0 | R01,R02,A04 | Search API | Contract đúng; quota đúng; filter category pass | Chưa bắt đầu | 0%
R04 | RAG | Extension | Màn hình tìm kiếm/chat, gọi API và render chunk/rank | Người A | Người D | 5 | 6 | 8 | P0 | A05,R03 | RAG search UI | Loading/error/empty/result rõ; mở được note nguồn | Chưa bắt đầu | 0%
R05 | RAG | QA/UX | Đánh giá trải nghiệm kết quả RAG và test phân quyền/quota | Người D | Người C | 6 | 6 | 6 | P0 | R03,R04 | RAG acceptance report | Không lộ dữ liệu; kết quả đáp ứng bộ query mẫu | Chưa bắt đầu | 0%
S01 | Skim trang | Extension | Readability extraction, session UUID theo tab+user | Người A | Người C | 6 | 6 | 8 | P1 | P05 | Page extraction | Loại bỏ menu/quảng cáo; session tách theo tab/user | Chưa bắt đầu | 0%
S02 | Skim trang | AI/Backend | Cài /skim/prepare, /skim/search và bộ nhớ session có TTL | Người C | Người B | 6 | 7 | 10 | P1 | S01,R01,R02 | Skim APIs | Có TTL/limit; xử lý session missing/expired | Chưa bắt đầu | 0%
S03 | Skim trang | AI | Pipeline chunk/embed/search/rerank tạm thời cho nội dung trang | Người C | Người B | 6 | 7 | 10 | P1 | S01,R01,R02 | Skim AI pipeline | Không ghi lâu dài trước khi user chọn; latency được đo | Chưa bắt đầu | 0%
S04 | Skim trang | UI | UI prompt, hint chuẩn bị/tìm kiếm, preview và chọn đoạn để lưu | Người D | Người A | 6 | 7 | 8 | P1 | A05,S01,S02 | Skim UI | Đúng trạng thái Ready/chưa Ready; chọn nhiều đoạn được | Chưa bắt đầu | 0%
S05 | Skim trang | Backend | Cài lưu các chunk đã chọn qua contract note thống nhất | Người B | Người A | 7 | 7 | 6 | P1 | S02,S03,P02 | Save selected chunks | Lưu note+vector đúng ownership; không tạo trùng | Chưa bắt đầu | 0%
S06 | Skim trang | QA | E2E skim: trang dài, chưa ready, hết quota, session hết hạn | Người D | Người C | 7 | 7 | 6 | P1 | S02,S03,S04,S05 | Skim E2E report | Happy path và nhánh lỗi trọng yếu pass | Chưa bắt đầu | 0%
G01 | Khoảng trống | Đặc tả | Đặc tả riêng chức năng Tóm tắt nội dung đang thiếu trong file kịch bản | Người D | Người C | 2 | 2 | 5 | P1 | P04 | Scenario + acceptance | Chốt đầu vào/đầu ra/lưu trữ/quota/privacy; quyết định nhận vào P1 hoặc hoãn | Chưa bắt đầu | 0%
H01 | Hoàn thiện | Bảo mật | Rà soát permission MV3, CSP, secret/token và dữ liệu nhạy cảm | Người A | Người B | 7 | 8 | 6 | P0 | A03,C02,S01 | Security checklist | Least privilege; không secret trong bundle/log | Chưa bắt đầu | 0%
H02 | Hoàn thiện | Bảo mật | Validation, Google OAuth token/session validation, rate limit, CORS/HTTPS config và kiểm tra ownership API | Người B | Người A | 7 | 8 | 8 | P0 | C01,R03,S02,A02 | Backend hardening | OAuth security tests pass; lỗi không lộ chi tiết nội bộ | Chưa bắt đầu | 0%
H03 | Hoàn thiện | AI | Tạo bộ dữ liệu đánh giá và benchmark relevance/latency | Người C | Người D | 7 | 8 | 8 | P0 | R01,R02,S03 | Evaluation report | Có Recall@k/nDCG hoặc tiêu chí tương đương và ngưỡng chấp nhận | Chưa bắt đầu | 0%
H04 | Hoàn thiện | AI/Deploy | Cấu hình self-host/Dify, health/fallback và tài liệu vận hành | Người C | Người B | 7 | 8 | 8 | P1 | P03,P07 | AI deployment guide | Một cấu hình demo chạy được; provider lỗi có cảnh báo | Chưa bắt đầu | 0%
H05 | Hoàn thiện | QA | Regression E2E, usability, accessibility và kiểm thử demo | Người D | Người A | 8 | 8 | 10 | P0 | N07,C05,R05,S06,H01,H02 | Release test report | Không còn lỗi P0/P1 mở; checklist demo pass | Chưa bắt đầu | 0%
H06 | Hoàn thiện | Tích hợp | Tối ưu hiệu năng, retry/telemetry và sửa lỗi tích hợp extension | Người A | Người D | 8 | 8 | 8 | P0 | R04,S04,H01 | Release candidate extension | Build sạch; luồng P0 ổn định; lỗi có log không chứa dữ liệu nhạy cảm | Chưa bắt đầu | 0%
H07 | Hoàn thiện | Tích hợp | Đóng gói backend, migration, cấu hình demo và sửa lỗi tích hợp | Người B | Người C | 8 | 8 | 8 | P0 | H02,H04 | Release candidate server | Deploy mới từ hướng dẫn; migration và smoke test pass | Chưa bắt đầu | 0%
H08 | Hoàn thiện | Tài liệu | Hoàn thiện báo cáo, hướng dẫn người dùng và kịch bản thuyết trình | Người D | Người A | 8 | 8 | 8 | P0 | H03,H05,H06,H07 | Report + user guide + demo script | Tài liệu khớp sản phẩm; demo 10–15 phút chạy được | Chưa bắt đầu | 0%

## Timeline 8 tuần
TIMELINE 8 TUẦN — BẢN ẨN DANH
ID | Task | Owner | Ưu tiên | Giờ | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8
P01 | Chốt kiến trúc, module, luồng dữ liệu và ADR | Người A | P0 | 6 | ■
P02 | Chuẩn hoá endpoint, Google OAuth callback/session và data contract; xử lý xung đột /notes/quick, /notes, /notes/ragged | Người B | P0 | 8 | ■
P03 | Spike lựa chọn AI Provider: Dify hay service riêng; đo khả năng chunk/embed/rerank | Người C | P0 | 8 | ■
P04 | Vẽ user flow và wireframe cho 5 chức năng trong kịch bản | Người D | P0 | 8 | ■
P05 | Khởi tạo TypeScript + Manifest V3, build/lint/test và cấu trúc module | Người A | P0 | 8 | ■ | ■
P06 | Khởi tạo Python API, cấu hình môi trường, health check và test framework | Người B | P0 | 8 | ■ | ■
P07 | Khởi tạo AI service/adapter cho local provider và mock provider | Người C | P0 | 8 | ■ | ■
P08 | Lập test strategy, traceability matrix từ kịch bản và Definition of Done | Người D | P0 | 6 | ■ | ■
A01 | Thiết kế schema user/note/chunk/category/quota và migration | Người B | P0 | 8 |  | ■
A02 | Xây Google OAuth 2.0 Authorization Code + PKCE: callback, verify ID token và phát hành app session | Người B | P0 | 10 |  | ■ | ■
A03 | Tích hợp Google OAuth trong extension qua browser identity flow/PKCE và quản lý app session | Người A | P0 | 8 |  | ■ | ■
A04 | Xây dựng quota middleware và nhật ký tiêu hao AI | Người B | P0 | 8 |  |  | ■
A05 | Xây design system và app shell: loading/empty/error/toast/modal | Người D | P0 | 8 |  | ■ | ■
N01 | Bắt selection, context menu và phím Ctrl-Alt-N | Người A | P0 | 8 |  |  | ■
N02 | Popup snippet, đếm ngược 5 giây và hoàn tác Ctrl-Alt-Z | Người D | P0 | 8 |  |  | ■ | ■
N03 | Cài API tạo note nhanh, xác thực ownership và lưu PostgreSQL | Người B | P0 | 10 |  |  | ■ | ■
N04 | Cài semantic chunking + embedding, định danh chunk UUID | Người C | P0 | 10 |  |  | ■ | ■
N05 | Lưu vector pgvector và cập nhật quota sau xử lý | Người C | P0 | 8 |  |  |  | ■
N06 | Local state cho hàng chờ, retry và trạng thái note | Người A | P0 | 8 |  |  |  | ■
N07 | Kiểm thử E2E ghi chú nhanh, undo, hết quota và mất mạng | Người D | P0 | 6 |  |  |  | ■
C01 | API GET/PUT/DELETE note, filter metadata/category và bulk delete | Người B | P0 | 10 |  |  |  | ■ | ■
C02 | IndexedDB cache/offline storage và chiến lược sync | Người A | P0 | 10 |  |  |  | ■ | ■
C03 | Màn hình danh sách/chi tiết/sửa/xoá note và phân mục | Người D | P0 | 10 |  |  |  | ■ | ■
C04 | Tích hợp metadata, category filter và đồng bộ trạng thái UI | Người A | P0 | 6 |  |  |  |  | ■
C05 | Test CRUD, cache-first, offline, sync conflict và xoá hàng loạt | Người D | P0 | 6 |  |  |  |  | ■
R01 | Xây hybrid retrieval: BM25 + cosine similarity + search pool theo user | Người C | P0 | 12 |  |  |  | ■ | ■
R02 | Tích hợp rerank top-k và fallback khi provider lỗi | Người C | P0 | 8 |  |  |  |  | ■
R03 | Cài POST /search/ranking: auth, quota, metadata filter và response | Người B | P0 | 10 |  |  |  |  | ■ | ■
R04 | Màn hình tìm kiếm/chat, gọi API và render chunk/rank | Người A | P0 | 8 |  |  |  |  | ■ | ■
R05 | Đánh giá trải nghiệm kết quả RAG và test phân quyền/quota | Người D | P0 | 6 | [5 empty] | ■
S01 | Readability extraction, session UUID theo tab+user | Người A | P1 | 8 | [5 empty] | ■
S02 | Cài /skim/prepare, /skim/search và bộ nhớ session có TTL | Người C | P1 | 10 | [5 empty] | ■ | ■
S03 | Pipeline chunk/embed/search/rerank tạm thời cho nội dung trang | Người C | P1 | 10 | [5 empty] | ■ | ■
S04 | UI prompt, hint chuẩn bị/tìm kiếm, preview và chọn đoạn để lưu | Người D | P1 | 8 | [5 empty] | ■ | ■
S05 | Cài lưu các chunk đã chọn qua contract note thống nhất | Người B | P1 | 6 | [6 empty] | ■
S06 | E2E skim: trang dài, chưa ready, hết quota, session hết hạn | Người D | P1 | 6 | [6 empty] | ■
G01 | Đặc tả riêng chức năng Tóm tắt nội dung đang thiếu trong file kịch bản | Người D | P1 | 5 |  | ■
H01 | Rà soát permission MV3, CSP, secret/token và dữ liệu nhạy cảm | Người A | P0 | 6 | [6 empty] | ■ | ■
H02 | Validation, Google OAuth token/session validation, rate limit, CORS/HTTPS config và kiểm tra ownership API | Người B | P0 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H03 | Tạo bộ dữ liệu đánh giá và benchmark relevance/latency | Người C | P0 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H04 | Cấu hình self-host/Dify, health/fallback và tài liệu vận hành | Người C | P1 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H05 | Regression E2E, usability, accessibility và kiểm thử demo | Người D | P0 | 10 | [7 empty] | ■
H06 | Tối ưu hiệu năng, retry/telemetry và sửa lỗi tích hợp extension | Người A | P0 | 8 | [7 empty] | ■
H07 | Đóng gói backend, migration, cấu hình demo và sửa lỗi tích hợp | Người B | P0 | 8 | [7 empty] | ■
H08 | Hoàn thiện báo cáo, hướng dẫn người dùng và kịch bản thuyết trình | Người D | P0 | 8 | [7 empty] | ■

## Tải công việc
TẢI CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN — BẢN ẨN DANH
Thành viên | Vai trò | Số task | Tổng giờ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Người A | Tech Lead / Browser Extension
Người B | Backend Lead
Người C | AI/RAG Lead
Người D | UI/UX & QA Lead
Cách đọc | T1–T8 phân bổ giờ ước tính đều theo số tuần của task. Dùng để nhận biết chênh lệch tải; không phải timesheet thực tế.

## Rủi ro & quyết định
RỦI RO, KHOẢNG TRỐNG & HƯỚNG XỬ LÝ — BẢN ẨN DANH
ID | Rủi ro / khoảng trống | Ảnh hưởng | Khả năng | Giảm thiểu / quyết định | Owner
R-01 | Tóm tắt nội dung có trong Word nhưng chưa có kịch bản chi tiết | Cao | Cao | Đặc tả ở G01; chỉ đưa vào MVP sau khi chốt acceptance/quota | Người D
R-02 | Tên endpoint ghi chú không thống nhất giữa các bước | Cao | Trung bình | Chuẩn hoá OpenAPI ở P02 trước khi code client/server | Người B
R-03 | Google OAuth cần xác thực callback, state/nonce và app session rõ ràng | Cao | Cao | Authorization Code + PKCE; validate issuer/audience/expiry; ownership check mọi truy vấn | Người B
R-04 | Quota và silent skip AI có thể gây trạng thái note khó hiểu | Trung bình | Cao | Tách trạng thái saved/processed; log lý do và hiển thị phù hợp | Người A
R-05 | Dữ liệu web cá nhân được gửi đến AI provider | Cao | Trung bình | Consent, tối thiểu hoá dữ liệu, retention policy và tùy chọn local | Người A
R-06 | Hybrid search/rerank có độ trễ cao | Trung bình | Cao | Benchmark sớm, timeout, cache và fallback không rerank | Người C
R-07 | IndexedDB và server có thể xung đột dữ liệu | Trung bình | Cao | Chốt version/updatedAt và quy tắc conflict trong C02 | Người A
R-08 | Readability không ổn định trên SPA/trang đặc biệt | Trung bình | Trung bình | Bộ trang thử chuẩn, fallback selection/body text và thông báo giới hạn | Người A
R-09 | Self-host LLM vượt tài nguyên máy demo | Cao | Trung bình | Provider adapter, model nhẹ, mock/demo fallback | Người C
R-10 | Phạm vi rộng so với nhóm 4 người | Cao | Cao | Khoá P0; Skim và tóm tắt chỉ nhận khi P0 ổn định | Người A

## Kế hoạch tuần
MỤC TIÊU, MỐC BÀN GIAO & NHỊP LÀM VIỆC — BẢN ẨN DANH
Tuần | Mục tiêu | Mốc bàn giao | Điều kiện qua cổng | Review chính | Ghi chú
1 | Chốt kiến trúc, API, AI và UX | ADR, OpenAPI draft, wireframe, repo skeleton | Nhóm thống nhất scope P0/P1 | Người A + cả nhóm | Không code lệch contract trước P02
2 | Hoàn thiện nền tảng | Schema, Google OAuth, test plan, UI shell, đặc tả summary | Skeleton chạy và migration pass | Người B/Người D | Chốt G01
3 | Auth/quota và ghi chú đầu-cuối | Auth + selection + popup + API note | Lưu được note không AI | Người A/Người B | Ưu tiên vertical slice
4 | MVP ghi chú + vector | Chunk/embed/vector + queue + E2E | Luồng N01–N07 pass | Người C/Người D | Mốc MVP-1
5 | Thư viện note + retrieval | CRUD/cache/UI + hybrid/rerank | Offline cơ bản và search backend pass | Cả nhóm | Không mở P1 nếu P0 đỏ
6 | RAG hoàn chỉnh, bắt đầu skim | Search UI/API + Readability + skim skeleton | RAG P0 nghiệm thu | Người C/Người A | Mốc MVP-2
7 | Skim và hardening | Skim E2E + security + deploy/eval draft | P1 pass hoặc cắt khỏi demo | Người B/Người D | Khoá tính năng cuối tuần
8 | Release và thuyết trình | Regression, release candidate, report, demo | 0 lỗi P0/P1; demo rehearsal pass | Cả nhóm | Không thêm tính năng mới
Nhịp cố định | Đầu tuần: chốt mục tiêu & dependency (30’). Giữa tuần: sync blocker (15’). Cuối tuần: demo + review + cập nhật backlog (45’). Pull request cần 1 reviewer; thay đổi contract cần owner Backend + client liên quan duyệt.