## Tổng quan
QUICKASSIST — PHÂN TÍCH & KẾ HOẠCH NHÓM 4 NGƯỜI (v2 — khớp SDS_Nhomx & kiến trúc phân tầng)
Mục tiêu | Extension ghi chú nhanh, tóm tắt AI và tìm kiếm ngữ nghĩa; kiến trúc phân tầng theo SDS (API + worker) — phân công THEO SERVICE/THƯ MỤC.
Mốc kế hoạch | 8 tuần — P0 = toàn bộ Must-have của SDS; P1 (Nice-to-have) chỉ làm sau cổng tuần 6 khi P0 đạt DoD.
MVP đề xuất | Google OAuth + ghi chú nhanh/hoàn tác + thư mục/Inbox + CRUD/cache + tóm tắt AI + tìm kiếm ngữ nghĩa + quota + xoá tài khoản + log.
Ngoài MVP | P1: chat RAG streaming, rerank, gắn thẻ, dọn dữ liệu 1 năm. Bỏ khỏi kế hoạch: Skim trang (không có trong SDS), self-host LLM.
Nguồn phân tích | SDS_Nhomx.pdf; Kịch bản chức năng QuickAssist_1.xlsx; System Design Trade_Offs.docx; docs/architecture trong repo.
Nhận định chính
1. | Kiến trúc phân tầng đúng SDS Hình 1: presentation → business (auth, notes, quota, semantic_search, summary, rag) → data_access → data, cùng infrastructure (Google OAuth, OpenAI, Logging). Có test kiến trúc tự động trong CI.
2. | Phân công theo QUYỀN SỞ HỮU THƯ MỤC (cột P Backlog + .github/CODEOWNERS): mỗi người làm trọn module của mình từ API tới test, giảm bàn giao chéo.
3. | Đã bổ sung task SDS bắt buộc mà v1 thiếu: xoá tài khoản (A06), log (A07), tóm tắt là Must-have (SUM-01..04), màn Cài đặt (A08), cập nhật SDS (D01).
4. | Đã bỏ Skim trang (S01–S06, ~56 giờ) vì không có trong SDS; dồn thời gian cho tóm tắt và hardening.
5. | Quota chuyển sang Vinh (gắn chặt chi phí AI), Search API (R03) chuyển sang Vinh vì module search thuộc Vinh → giảm nghẽn critical path của Quang ở tuần 2–3.
6. | Base code đã có sẵn cho nhiều task (cột % hoàn thành) — việc của owner là review, hoàn thiện TODO và viết thêm test, không viết lại từ đầu.
Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm
Lê Đăng Sơn | Tech Lead / Extension core | Kiến trúc tổng, CI, extension core: apps/extension/src/background, content, shared; UI tìm kiếm & chat
Trịnh Mạnh Quang | Backend Lead (presentation, auth, notes, data, infra) | presentation/, business/{auth,notes}, data/, data_access/, infrastructure/ (trừ openai); migrations; infra & deploy
Mai Đức Vinh | AI/RAG Lead (semantic_search, summary, rag, quota, OpenAI) | business/{semantic_search,summary,rag,quota}, infrastructure/openai, repo note_chunk/quota; đánh giá chất lượng
Trần Thùy Dương | UI/UX & QA Lead (ui/, test, tài liệu) | apps/extension/src/ui (components, notes, summary, account); test plan/E2E; báo cáo & demo
Definition of Done chung
✓ | Có acceptance criteria và test tương ứng; code được thành viên phối hợp review.
✓ | Build/lint/unit/integration liên quan đều pass; không còn lỗi P0/P1 mở.
✓ | Không log token/nội dung nhạy cảm; kiểm tra ownership và validation ở server.
✓ | API/schema/tài liệu được cập nhật cùng thay đổi; demo được trên dữ liệu mẫu.

## Thay đổi v2
THAY ĐỔI SO VỚI KẾ HOẠCH v1 — LÝ DO
Loại | Task | Thay đổi | Lý do
Thêm | A06 | Xoá tài khoản + dữ liệu (backend) | Must-have trong SDS §5.1.5 nhưng v1 không có task
Thêm | A07 | Logging có request_id, che dữ liệu nhạy cảm | FR 'ghi log hoạt động và lỗi' chưa có owner
Thêm | A08 | Màn Cài đặt: quota, đăng xuất, xoá tài khoản | Người dùng cần nơi thao tác xoá tài khoản/xem quota
Thêm | SUM-01..04 | Tóm tắt thành P0 (đặc tả, backend, UI, test) | SDS xếp tóm tắt là Must-have; v1 để P1 (G01)
Thêm | P09, D01 | CI/CODEOWNERS; cập nhật SDS theo sds-review | Thực thi 'phần nào ra phần đấy' bằng công cụ; SDS mâu thuẫn microservice/monolith
Thêm | X01–X03, RET-01 | Chat RAG, gắn thẻ, dọn dữ liệu 1 năm (P1) | Nice-to-have/NFR trong SDS chưa có task
Bỏ | S01–S06 | Skim trang (Readability, /skim/*) | Không có trong SDS; ~56 giờ; R-10 v1 đã cảnh báo phạm vi rộng
Bỏ | G01 | Thay bằng SUM-01 | Tóm tắt đã được SDS đặc tả
Đổi owner | A04 Quota | Trịnh Mạnh Quang → Mai Đức Vinh | Quota gắn với chi phí AI; giảm tải critical path tuần 2–3 của Quang
Đổi owner | R03 Search API | Trịnh Mạnh Quang → Mai Đức Vinh | Module search thuộc Vinh — 1 người làm trọn từ SQL tới API
Đổi owner | N02 Toast | Trần Thùy Dương → Lê Đăng Sơn (Dương duyệt UI) | Toast là hàm tiêm trong content/ — thư mục của extension core
Đổi ưu tiên | R02 Rerank | P0 → P1 | SDS chỉ yêu cầu top-5 tương đồng; rerank là tối ưu
Đổi nội dung | P05–P07, A01–N06… | Từ 'khởi tạo' → 'review & hoàn thiện base code' | Base code đã có (cột % hoàn thành)
Đổi nội dung | H04 | Self-host/Dify → Deploy cloud | SDS: cloud-first, self-host ngoài phạm vi
Thêm cột | Backlog cột P | Thư mục code (phần sở hữu) | Mỗi task gắn với thư mục cụ thể, khớp CODEOWNERS
Kiến trúc | Toàn bộ backend | Thư mục theo tầng SDS Hình 1: presentation / business/<service> / data_access / data / infrastructure | Code đối chiếu 1–1 với SDS; luật tầng L1–L7 kiểm tra tự động trong CI
Đổi cách tính | Timeline | Ô tuần tính bằng công thức từ Backlog | Sửa tuần ở Backlog → Timeline tự cập nhật

## Ma trận chức năng
MA TRẬN PHẠM VI & MỨC ĐỘ ĐẶC TẢ
Chức năng | Nguồn | Mức đặc tả | Ưu tiên | Nhận xét / quyết định
Đăng nhập Google OAuth | SDS FR + §5.1.1 | Chi tiết | P0 | A02, A03 — Code + PKCE, app session, refresh xoay vòng (ADR-0005)
Ghi chú nhanh + hoàn tác 5s | SDS + Kịch bản #1 | Chi tiết | P0 | N01–N07 — outbox client, POST /notes idempotent, index nền
Thư mục + Inbox mặc định | SDS FR | Chi tiết | P0 | N03, C01, C04 — xoá thư mục chuyển note về Inbox
Xem/sửa/xoá note, cache | SDS + Kịch bản #3, #5 | Chi tiết | P0 | C01–C05 — PATCH có version, cache-first
Chunk + embedding | SDS §5.1.2 | Chi tiết | P0 | N04, N05 — job nền, READY/SKIPPED/FAILED
Tìm kiếm ngữ nghĩa | SDS §5.1.3 + Kịch bản #4 | Chi tiết | P0 | R01, R03–R05 — hybrid vector + full-text (RRF)
Tóm tắt bằng AI | SDS §5.1.4 | Đã đặc tả (SUM-01) | P0 | SUM-01..04 — preview rồi xác nhận mới lưu (v1 xếp P1 — lệch SDS)
Quota AI theo token | SDS FR | Chi tiết | P0 | A04 — reserve/commit/release, ledger chống trừ trùng
Xoá tài khoản + dữ liệu | SDS §5.1.5 | Chi tiết | P0 | A06, A08 — MỚI (v1 không có task)
Ghi log hoạt động/lỗi | SDS FR | Chi tiết | P0 | A07 — MỚI; log JSON, request_id, không log nội dung
Chat RAG streaming | SDS §5.1.6 (Nice-to-have) | Chi tiết | P1 | X01, X02 — SSE (ADR-0009)
Rerank | Kịch bản #4 | Một phần | P1 | R02 — sau cờ cấu hình, có fallback
Gắn thẻ / lọc | SDS (Nice-to-have) | Một phần | P1 | X03
Lưu dữ liệu tối đa 1 năm | SDS NFR | Một phần | P1 | RET-01
Skim trang (Readability) | Kịch bản #2 | Chi tiết | Bỏ | Không có trong SDS → loại khỏi kế hoạch; giữ làm hướng phát triển
Tự triển khai / LLM cục bộ | Báo cáo ý tưởng | Định hướng | Bỏ | SDS: ngoài phạm vi; AI adapter đã cho phép trỏ endpoint tương thích OpenAI

## Backlog phân công
BACKLOG PHÂN CÔNG CHI TIẾT
ID | Giai đoạn | Hạng mục | Task | Người phụ trách | Phối hợp | Tuần BĐ | Tuần KT | Giờ | Ưu tiên | Phụ thuộc | Deliverable | Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái | % hoàn thành | Thư mục code (phần sở hữu)
P01 | Khởi động | Kiến trúc | Cả nhóm review & chốt kiến trúc phân tầng theo SDS Hình 1 (presentation/business/data_access/data/infrastructure), 9 ADR, luật L1–L7 | Lê Đăng Sơn | Cả nhóm | 1 | 1 | 4 | P0 |  | docs/architecture + docs/adr đã duyệt | Mọi thành viên chỉ ra được: tầng + thư mục service mình sở hữu, cách gọi service khác (package public / RPC) | Đang thực hiện | 80% | docs/
P02 | Khởi động | API & dữ liệu | Duyệt quy ước API: hợp nhất /notes/quick, /notes/ragged → POST /notes; PATCH theo id; bulk-delete; error contract | Trịnh Mạnh Quang | Lê Đăng Sơn | 1 | 1 | 4 | P0 | P01 | docs/api/conventions.md + OpenAPI | Không còn endpoint mâu thuẫn giữa SDS, kịch bản và code | Đang thực hiện | 70% | docs/api/
P03 | Khởi động | AI | Spike OpenAI: đo latency/chi phí embedding & tóm tắt cho văn bản tiếng Việt; chốt model, chunk size, hạn mức quota | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 1 | 1 | 6 | P0 | P01 | Báo cáo spike + giá trị cấu hình .env | Có số liệu p50/p95, token/1000 ký tự, đề xuất QUOTA_DEFAULT_TOKENS | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/infrastructure/openai/
P04 | Khởi động | UX | User flow + wireframe 6 luồng SDS: đăng nhập, ghi chú nhanh + hoàn tác, thư viện/thư mục, tìm kiếm, tóm tắt, xoá tài khoản | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 1 | 1 | 8 | P0 | P01 | Wireframe + user flow | Bao phủ happy path, loading, empty, error, undo, hết quota | Chưa bắt đầu | 0% | docs/ux/
P05 | Nền tảng | Extension | Review base code extension (background/content/ui/shared); tạo OAuth client trên Google Cloud; load unpacked chạy được | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 1 | 2 | 6 | P0 | P01 | Extension skeleton chạy được | npm test + build pass; cài được ở developer mode | Đang thực hiện | 70% | apps/extension/src/background, shared, content
P06 | Nền tảng | Backend | Review base code backend: infrastructure/ (config, logging, jobs, security), data/database, presentation/api (deps, lỗi, middleware); docker-compose; migration 0001 | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 1 | 2 | 6 | P0 | P01 | Backend skeleton chạy được | docker compose up chạy; /health/ready ok; pytest pass | Đang thực hiện | 70% | apps/api/src/quickassist/infrastructure/, data/, presentation/api/; infra/
P07 | Nền tảng | AI | Review AI adapter (port, mock, openai); thêm test adapter OpenAI bằng HTTP mock (429/5xx/timeout) | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 1 | 2 | 6 | P0 | P03 | AI adapter + test | Đổi provider qua AI_PROVIDER; retry/backoff có test | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/infrastructure/openai/
P08 | Nền tảng | QA | Test strategy + ma trận truy vết (RTM) từ FR trong SDS → test case; Definition of Done | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 1 | 2 | 6 | P0 | P04 | Test plan + RTM | Mỗi FR Must-have có test case và người chịu trách nhiệm | Chưa bắt đầu | 0% | docs/qa/
P09 | Nền tảng | Quy trình | Bật branch protection main/dev, điền GitHub username vào CODEOWNERS, CI xanh trên PR đầu tiên | Lê Đăng Sơn | Trịnh Mạnh Quang | 1 | 1 | 3 | P0 | P01 | CI + CODEOWNERS hoạt động | PR vi phạm luật kiến trúc bị CI chặn | Đang thực hiện | 80% | .github/
D01 | Khởi động | Tài liệu | Cập nhật SDS theo docs/architecture/sds-review.md (11 điểm): bỏ chữ microservice ở §5.2, vẽ lại Hình 1 có QuotaService + repositories + AI adapter, thiết kế dữ liệu §6, trade-off | Lê Đăng Sơn | Mai Đức Vinh | 1 | 2 | 4 | P0 | P01 | SDS v1.1 | SDS, kiến trúc và code thống nhất | Chưa bắt đầu | 0% | docs/specs/
A01 | Nền tảng | Dữ liệu | Review data/models + migration 0001, vẽ ERD (khớp SDS §6); quy ước migration theo service | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 2 | 2 | 4 | P0 | P06 | ERD + migration | alembic upgrade/downgrade/check pass trên CI | Đang thực hiện | 60% | apps/api/migrations/
A02 | Nền tảng | Tài khoản | Hoàn thiện Google OAuth backend: exchange code, verify id_token (JWKS), refresh xoay vòng, test với id_token giả lập | Trịnh Mạnh Quang | Lê Đăng Sơn | 2 | 3 | 8 | P0 | A01,P02 | Auth API + test | Validate state/nonce/iss/aud/exp/email_verified; reuse refresh → thu hồi mọi phiên | Đang thực hiện | 50% | apps/api/src/quickassist/business/auth/, infrastructure/google_oauth/, controllers/auth_controller.py
A03 | Nền tảng | Tài khoản | Google OAuth trên extension: launchWebAuthFlow + PKCE, lưu session, refresh single-flight, logout | Lê Đăng Sơn | Trịnh Mạnh Quang | 2 | 3 | 8 | P0 | A02,P05 | Login/logout hoạt động | Không có form mật khẩu; không log token; hết phiên xử lý đúng | Đang thực hiện | 50% | apps/extension/src/background/auth/
A04 | Nền tảng | Quota | Hoàn thiện quota reserve/commit/release, GET /me/quota, test đồng thời (race) và chống trừ trùng | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 2 | 3 | 8 | P0 | A01,P03 | Quota module + test | Chặn đúng khi hết quota; ledger request_id duy nhất; không âm | Đang thực hiện | 50% | apps/api/src/quickassist/business/quota/, data_access/repositories/quota_repository.py
A05 | Nền tảng | UI | Design system + app shell: token màu, Button/Spinner/Empty/Error/Toast/Modal, điều hướng bàn phím | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 2 | 3 | 8 | P0 | P04,P05 | UI component set | Mọi màn dùng chung component; đạt tương phản WCAG AA | Đang thực hiện | 30% | apps/extension/src/ui/components, ui/styles.css
A06 | Nền tảng | Tài khoản | GET /me, DELETE /me: xoá tài khoản + toàn bộ dữ liệu trong 1 transaction (SDS §5.1.5) — task MỚI | Trịnh Mạnh Quang | Trần Thùy Dương | 3 | 3 | 4 | P0 | A01 | Accounts API + test cascade | Sau khi xoá: 0 dòng ở mọi bảng của user; lỗi giữa chừng → rollback | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/auth/account_service.py, controllers/account_controller.py
A07 | Nền tảng | Vận hành | Log JSON có request_id, che dữ liệu nhạy cảm, log lỗi & hoạt động chính (FR ghi log) — task MỚI | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 3 | 3 | 4 | P0 | P06 | Logging + test redaction | Không có token/nội dung note trong log; mọi lỗi tra được bằng request_id | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/infrastructure/logging.py
SUM-01 | Nền tảng | Tóm tắt | Đặc tả tóm tắt (thay G01): đầu vào (note/vùng chọn), độ dài, prompt chống injection, quota, xác nhận trước khi lưu | Mai Đức Vinh | Trần Thùy Dương | 2 | 2 | 4 | P0 | P04 | Đặc tả + acceptance | Chốt input/output/giới hạn; bộ 10 trang mẫu (có trang chứa prompt injection) | Chưa bắt đầu | 0% | docs/specs/
N01 | MVP Ghi chú | Extension | Bắt vùng chọn: menu chuột phải + Ctrl+Alt+N qua chrome.scripting/activeTab (không content script thường trực) | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 3 | 3 | 6 | P0 | P05 | Selection capture | Lấy text + URL + tiêu đề; chạy trên 5 trang mẫu; trang chrome:// không lỗi | Đang thực hiện | 60% | apps/extension/src/background/index.ts, content/
N02 | MVP Ghi chú | Extension | Toast đếm ngược 5s + Hoàn tác (nút & Ctrl+Alt+Z), Shadow DOM không vỡ CSS trang (Dương duyệt giao diện) | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 3 | 4 | 6 | P0 | A05,N01 | Undo toast | Hoàn tác huỷ đúng note; hiển thị trạng thái đã gửi/đã hoàn tác | Đang thực hiện | 50% | apps/extension/src/content/injected.ts (renderToast)
N03 | MVP Ghi chú | Backend | Notes API: POST /notes (Idempotency-Key), thư mục + Inbox mặc định, validation, ownership | Trịnh Mạnh Quang | Lê Đăng Sơn | 3 | 4 | 8 | P0 | A01,A02,P02 | Notes API + test | Gửi lại cùng key không tạo trùng; user khác nhận 404; integration test pass | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/notes/, controllers/notes_controller.py
N04 | MVP Ghi chú | AI | Chunking v2 (theo ngữ nghĩa/câu tiếng Việt) giữ nguyên chữ ký hàm; đo ảnh hưởng tới chất lượng tìm kiếm | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 3 | 4 | 8 | P0 | P07 | chunking.py + benchmark | Không mất nội dung; chunk ≤ giới hạn; có số liệu so sánh v1/v2 | Đang thực hiện | 30% | apps/api/src/quickassist/business/semantic_search/chunking.py
N05 | MVP Ghi chú | AI | Job index: embed → pgvector → READY/SKIPPED/FAILED, trừ quota theo usage thật, retry có kiểm soát | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 4 | 4 | 8 | P0 | N03,N04,A04 | Indexing job + test | Hết quota → SKIPPED không trừ; lỗi AI → retry rồi FAILED; sửa note không kẹt PROCESSING | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/semantic_search/indexing_job.py
N06 | MVP Ghi chú | Extension | Outbox IndexedDB + retry alarm + hiển thị note gửi thất bại để gửi lại thủ công | Lê Đăng Sơn | Trịnh Mạnh Quang | 4 | 4 | 8 | P0 | N02,N03 | Outbox + trạng thái | Mất mạng không mất note; không trùng khi retry | Đang thực hiện | 50% | apps/extension/src/background/notes/quick-note.ts
N07 | MVP Ghi chú | QA | E2E ghi chú nhanh: hoàn tác, mất mạng, hết quota, trang đặc biệt | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 4 | 4 | 6 | P0 | N02,N03,N05,N06 | E2E report | Các ca P0 pass; lỗi có bằng chứng + owner | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/tests, docs/qa/
C01 | Thư viện note | Backend | Hoàn thiện CRUD: PATCH có version (409), bulk-delete, phân trang cursor, đổi tên/xoá thư mục | Trịnh Mạnh Quang | Lê Đăng Sơn | 4 | 5 | 8 | P0 | N03 | CRUD API + test | Ownership bắt buộc; 409 đúng; xoá thư mục → note về Inbox | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/notes/, data_access/(note¦folder)_repository.py, controllers/(notes¦folders)_controller.py
C02 | Thư viện note | Extension | Cache-first IndexedDB + sync tăng dần (updated_since, tombstone) | Lê Đăng Sơn | Trịnh Mạnh Quang | 4 | 5 | 8 | P0 | N06,C01 | Cache/sync module | Mở thư viện < 200ms từ cache; xoá ở máy khác → biến mất sau sync | Đang thực hiện | 50% | apps/extension/src/background/notes/sync.ts, shared/storage/
C03 | Thư viện note | UI | Màn thư viện: danh sách/chi tiết/sửa (xử lý 409)/xoá nhiều/quản lý thư mục | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 4 | 5 | 12 | P0 | A05,C01 | Library UI | Duyệt/sửa/xoá/lọc chạy với cache và server; có empty/error state | Đang thực hiện | 30% | apps/extension/src/ui/features/notes/
C04 | Thư viện note | Extension | Chọn thư mục khi lưu nhanh (menu con/phím tắt mở hộp chọn) + RPC folders | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 5 | 6 | 6 | P0 | C02,C03 | Folder integration | Ghi chú vào đúng thư mục; không chọn → Inbox | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/src/background/, shared/messaging/
C05 | Thư viện note | QA | Test CRUD, cache, offline, xung đột version, xoá hàng loạt, IDOR | Trần Thùy Dương | Trịnh Mạnh Quang | 5 | 5 | 6 | P0 | C01,C02,C03 | CRUD test report | Mọi nhánh lỗi được xác minh | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/tests/integration, docs/qa/
R01 | Tìm kiếm | AI | Tinh chỉnh hybrid retrieval (RRF, candidate_k, unaccent tiếng Việt), test cô lập dữ liệu user | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 5 | 5 | 8 | P0 | N05 | Retrieval + test | Không rò dữ liệu chéo user; top-5 có score; p95 < 3s | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/data_access/repositories/note_chunk_repository.py
R03 | Tìm kiếm | AI | POST /search: lọc thư mục, giới hạn tần suất/user, response kèm tiêu đề/URL nguồn | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 5 | 5 | 5 | P0 | R01,A04 | Search API | Contract đúng; trừ quota đúng; lọc thư mục pass | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/semantic_search/, controllers/search_controller.py
R04 | Tìm kiếm | UI | Màn tìm kiếm: nhập câu hỏi, kết quả kèm nguồn, mở trang/ghi chú gốc | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 5 | 6 | 6 | P0 | A05,R03 | Search UI | Loading/empty/error/kết quả rõ; mở được nguồn | Đang thực hiện | 40% | apps/extension/src/ui/features/search/
R05 | Tìm kiếm | QA | Nghiệm thu tìm kiếm: bộ câu hỏi mẫu, phân quyền, hết quota | Trần Thùy Dương | Mai Đức Vinh | 6 | 7 | 5 | P0 | R03,R04 | Acceptance report | Đạt ngưỡng ở H03; không lộ dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0% | docs/qa/
SUM-02 | Tóm tắt | AI | Backend tóm tắt: POST /ai/summaries (preview), PUT /notes/{id}/summary, giới hạn đầu vào, quota | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 5 | 6 | 6 | P0 | SUM-01,A04 | Summary API + test | Preview không ghi DB; chỉ lưu khi xác nhận; trừ quota theo usage | Đang thực hiện | 60% | apps/api/src/quickassist/business/summary/, controllers/summary_controller.py
SUM-03 | Tóm tắt | UI | UI tóm tắt: nút trên thẻ note + tóm tắt vùng chọn, xem trước → Lưu/Huỷ | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 6 | 6 | 6 | P0 | SUM-02,C03 | Summary UI | Trạng thái loading/lỗi/hết quota rõ | Đang thực hiện | 30% | apps/extension/src/ui/features/summary/
SUM-04 | Tóm tắt | QA | Test tóm tắt: trang dài, trang chứa prompt injection, hết quota, lỗi AI | Trần Thùy Dương | Mai Đức Vinh | 7 | 7 | 4 | P0 | SUM-02,SUM-03 | Test report | Model không làm theo chỉ dẫn trong trang mẫu | Chưa bắt đầu | 0% | docs/qa/
A08 | Tóm tắt | UI | Màn Cài đặt: thông tin tài khoản, quota còn lại, đăng xuất, xoá tài khoản (xác nhận 2 bước) | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 6 | 7 | 4 | P0 | A06,A03 | Settings UI | Xoá tài khoản xoá cả cache local | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/src/ui/features/account/
R02 | Mở rộng | AI | Rerank top-k bằng LLM sau cờ SEARCH_RERANK_ENABLED + timeout fallback | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 6 | 7 | 6 | P1 | R01 | Rerank adapter | Bật/tắt bằng cấu hình; timeout → giữ thứ tự RRF | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/business/semantic_search/semantic_search_service.py
X01 | Mở rộng | AI | Chat RAG: SSE, 5 cặp hỏi-đáp gần nhất, nguồn trích dẫn, Stop → vẫn trừ quota phần đã sinh | Mai Đức Vinh | Trịnh Mạnh Quang | 6 | 7 | 12 | P1 | R03,SUM-02 | Chat API | Stream ổn định; Stop dừng trong < 1s | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/business/rag/ (+ data/models, data_access chat), controllers/rag_controller.py
X02 | Mở rộng | Extension | Chat UI: stream qua chrome.runtime Port, nút Stop, hiển thị nguồn | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 7 | 7 | 8 | P1 | X01,R04 | Chat UI | Nhận token liên tục; Stop hoạt động | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/src/ui/features/chat/, background/
X03 | Mở rộng | Backend | Gắn thẻ & lọc theo thẻ (bảng tags, note_tags) + UI lọc | Trịnh Mạnh Quang | Trần Thùy Dương | 6 | 7 | 8 | P1 | C01 | Tags API + UI | Lọc thẻ đúng, ownership đúng | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/business/notes/, controllers/notes_controller.py
RET-01 | Mở rộng | Backend | Job dọn dữ liệu tài khoản không hoạt động > 1 năm (NFR lưu trữ) + cảnh báo trước | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 7 | 7 | 4 | P1 | A06 | Retention job | Chạy được theo lịch; có test | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/business/auth/account_service.py, controllers/account_controller.py
H01 | Hoàn thiện | Bảo mật | Rà soát extension: permission tối thiểu, CSP, nơi lưu token, không secret trong bundle | Lê Đăng Sơn | Trịnh Mạnh Quang | 7 | 8 | 5 | P0 | A03,C02 | Security checklist | Không <all_urls>; không secret/token trong bundle & log | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/src/
H02 | Hoàn thiện | Bảo mật | Hardening backend: rate limit, CORS đúng extension ID, HTTPS, bộ test IDOR cho mọi endpoint | Trịnh Mạnh Quang | Lê Đăng Sơn | 7 | 8 | 8 | P0 | C01,R03,A02 | Hardening + test | Không lộ chi tiết lỗi nội bộ; IDOR test pass | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/src/quickassist/presentation/api/, main.py
H03 | Hoàn thiện | AI | Bộ đánh giá relevance/latency (Recall@5, MRR) + ngưỡng chấp nhận | Mai Đức Vinh | Trần Thùy Dương | 7 | 8 | 8 | P0 | R01 | Evaluation report | Có số liệu và ngưỡng; dùng để chọn cấu hình chunk/RRF | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/tests/eval/
H04 | Hoàn thiện | Triển khai | Deploy cloud (API + worker + Postgres/pgvector), secret, backup, runbook | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 7 | 8 | 8 | P0 | H02 | Deploy + runbook | Triển khai mới từ hướng dẫn trong < 30 phút | Chưa bắt đầu | 0% | infra/, docs/
H05 | Hoàn thiện | QA | Regression E2E, usability, accessibility, kiểm thử kịch bản demo | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 8 | 8 | 10 | P0 | N07,C05,R05,SUM-04,H01,H02 | Release test report | 0 lỗi P0/P1 mở; checklist demo pass | Chưa bắt đầu | 0% | docs/qa/
H06 | Hoàn thiện | Tích hợp | Tối ưu, sửa lỗi tích hợp extension, đóng gói zip phát hành | Lê Đăng Sơn | Trần Thùy Dương | 8 | 8 | 8 | P0 | R04,H01 | Extension RC | Build sạch; luồng P0 ổn định | Chưa bắt đầu | 0% | apps/extension/
H07 | Hoàn thiện | Tích hợp | Release candidate server: migration, cấu hình demo, smoke test | Trịnh Mạnh Quang | Mai Đức Vinh | 8 | 8 | 5 | P0 | H04 | Server RC | Smoke test pass trên môi trường demo | Chưa bắt đầu | 0% | apps/api/, infra/
H08 | Hoàn thiện | Tài liệu | Báo cáo cuối, hướng dẫn sử dụng, kịch bản thuyết trình 10–15' | Trần Thùy Dương | Lê Đăng Sơn | 8 | 8 | 8 | P0 | H05,H06,H07 | Report + user guide + demo script | Tài liệu khớp sản phẩm | Chưa bắt đầu | 0% | docs/

## Timeline 8 tuần
TIMELINE 8 TUẦN
Ô tuần tự tính từ cột Tuần BĐ/Tuần KT của sheet Backlog — sửa ở Backlog, Timeline tự cập nhật.
ID | Task | Owner | Ưu tiên | Giờ | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8
P01 | Cả nhóm review & chốt kiến trúc phân tầng theo SDS Hình 1 (presentation/business/data_access/data/infrastructure), 9 ADR, luật L1–L7 | Lê Đăng Sơn | P0 | 4 | ■
P02 | Duyệt quy ước API: hợp nhất /notes/quick, /notes/ragged → POST /notes; PATCH theo id; bulk-delete; error contract | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 4 | ■
P03 | Spike OpenAI: đo latency/chi phí embedding & tóm tắt cho văn bản tiếng Việt; chốt model, chunk size, hạn mức quota | Mai Đức Vinh | P0 | 6 | ■
P04 | User flow + wireframe 6 luồng SDS: đăng nhập, ghi chú nhanh + hoàn tác, thư viện/thư mục, tìm kiếm, tóm tắt, xoá tài khoản | Trần Thùy Dương | P0 | 8 | ■
P05 | Review base code extension (background/content/ui/shared); tạo OAuth client trên Google Cloud; load unpacked chạy được | Lê Đăng Sơn | P0 | 6 | ■ | ■
P06 | Review base code backend: infrastructure/ (config, logging, jobs, security), data/database, presentation/api (deps, lỗi, middleware); docker-compose; migration 0001 | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 6 | ■ | ■
P07 | Review AI adapter (port, mock, openai); thêm test adapter OpenAI bằng HTTP mock (429/5xx/timeout) | Mai Đức Vinh | P0 | 6 | ■ | ■
P08 | Test strategy + ma trận truy vết (RTM) từ FR trong SDS → test case; Definition of Done | Trần Thùy Dương | P0 | 6 | ■ | ■
P09 | Bật branch protection main/dev, điền GitHub username vào CODEOWNERS, CI xanh trên PR đầu tiên | Lê Đăng Sơn | P0 | 3 | ■
D01 | Cập nhật SDS theo docs/architecture/sds-review.md (11 điểm): bỏ chữ microservice ở §5.2, vẽ lại Hình 1 có QuotaService + repositories + AI adapter, thiết kế dữ liệu §6, trade-off | Lê Đăng Sơn | P0 | 4 | ■ | ■
A01 | Review data/models + migration 0001, vẽ ERD (khớp SDS §6); quy ước migration theo service | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 4 |  | ■
A02 | Hoàn thiện Google OAuth backend: exchange code, verify id_token (JWKS), refresh xoay vòng, test với id_token giả lập | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 8 |  | ■ | ■
A03 | Google OAuth trên extension: launchWebAuthFlow + PKCE, lưu session, refresh single-flight, logout | Lê Đăng Sơn | P0 | 8 |  | ■ | ■
A04 | Hoàn thiện quota reserve/commit/release, GET /me/quota, test đồng thời (race) và chống trừ trùng | Mai Đức Vinh | P0 | 8 |  | ■ | ■
A05 | Design system + app shell: token màu, Button/Spinner/Empty/Error/Toast/Modal, điều hướng bàn phím | Trần Thùy Dương | P0 | 8 |  | ■ | ■
A06 | GET /me, DELETE /me: xoá tài khoản + toàn bộ dữ liệu trong 1 transaction (SDS §5.1.5) — task MỚI | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 4 |  |  | ■
A07 | Log JSON có request_id, che dữ liệu nhạy cảm, log lỗi & hoạt động chính (FR ghi log) — task MỚI | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 4 |  |  | ■
SUM-01 | Đặc tả tóm tắt (thay G01): đầu vào (note/vùng chọn), độ dài, prompt chống injection, quota, xác nhận trước khi lưu | Mai Đức Vinh | P0 | 4 |  | ■
N01 | Bắt vùng chọn: menu chuột phải + Ctrl+Alt+N qua chrome.scripting/activeTab (không content script thường trực) | Lê Đăng Sơn | P0 | 6 |  |  | ■
N02 | Toast đếm ngược 5s + Hoàn tác (nút & Ctrl+Alt+Z), Shadow DOM không vỡ CSS trang (Dương duyệt giao diện) | Lê Đăng Sơn | P0 | 6 |  |  | ■ | ■
N03 | Notes API: POST /notes (Idempotency-Key), thư mục + Inbox mặc định, validation, ownership | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 8 |  |  | ■ | ■
N04 | Chunking v2 (theo ngữ nghĩa/câu tiếng Việt) giữ nguyên chữ ký hàm; đo ảnh hưởng tới chất lượng tìm kiếm | Mai Đức Vinh | P0 | 8 |  |  | ■ | ■
N05 | Job index: embed → pgvector → READY/SKIPPED/FAILED, trừ quota theo usage thật, retry có kiểm soát | Mai Đức Vinh | P0 | 8 |  |  |  | ■
N06 | Outbox IndexedDB + retry alarm + hiển thị note gửi thất bại để gửi lại thủ công | Lê Đăng Sơn | P0 | 8 |  |  |  | ■
N07 | E2E ghi chú nhanh: hoàn tác, mất mạng, hết quota, trang đặc biệt | Trần Thùy Dương | P0 | 6 |  |  |  | ■
C01 | Hoàn thiện CRUD: PATCH có version (409), bulk-delete, phân trang cursor, đổi tên/xoá thư mục | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 8 |  |  |  | ■ | ■
C02 | Cache-first IndexedDB + sync tăng dần (updated_since, tombstone) | Lê Đăng Sơn | P0 | 8 |  |  |  | ■ | ■
C03 | Màn thư viện: danh sách/chi tiết/sửa (xử lý 409)/xoá nhiều/quản lý thư mục | Trần Thùy Dương | P0 | 12 |  |  |  | ■ | ■
C04 | Chọn thư mục khi lưu nhanh (menu con/phím tắt mở hộp chọn) + RPC folders | Lê Đăng Sơn | P0 | 6 |  |  |  |  | ■ | ■
C05 | Test CRUD, cache, offline, xung đột version, xoá hàng loạt, IDOR | Trần Thùy Dương | P0 | 6 |  |  |  |  | ■
R01 | Tinh chỉnh hybrid retrieval (RRF, candidate_k, unaccent tiếng Việt), test cô lập dữ liệu user | Mai Đức Vinh | P0 | 8 |  |  |  |  | ■
R03 | POST /search: lọc thư mục, giới hạn tần suất/user, response kèm tiêu đề/URL nguồn | Mai Đức Vinh | P0 | 5 |  |  |  |  | ■
R04 | Màn tìm kiếm: nhập câu hỏi, kết quả kèm nguồn, mở trang/ghi chú gốc | Lê Đăng Sơn | P0 | 6 |  |  |  |  | ■ | ■
R05 | Nghiệm thu tìm kiếm: bộ câu hỏi mẫu, phân quyền, hết quota | Trần Thùy Dương | P0 | 5 | [5 empty] | ■ | ■
SUM-02 | Backend tóm tắt: POST /ai/summaries (preview), PUT /notes/{id}/summary, giới hạn đầu vào, quota | Mai Đức Vinh | P0 | 6 |  |  |  |  | ■ | ■
SUM-03 | UI tóm tắt: nút trên thẻ note + tóm tắt vùng chọn, xem trước → Lưu/Huỷ | Trần Thùy Dương | P0 | 6 | [5 empty] | ■
SUM-04 | Test tóm tắt: trang dài, trang chứa prompt injection, hết quota, lỗi AI | Trần Thùy Dương | P0 | 4 | [6 empty] | ■
A08 | Màn Cài đặt: thông tin tài khoản, quota còn lại, đăng xuất, xoá tài khoản (xác nhận 2 bước) | Trần Thùy Dương | P0 | 4 | [5 empty] | ■ | ■
R02 | Rerank top-k bằng LLM sau cờ SEARCH_RERANK_ENABLED + timeout fallback | Mai Đức Vinh | P1 | 6 | [5 empty] | ■ | ■
X01 | Chat RAG: SSE, 5 cặp hỏi-đáp gần nhất, nguồn trích dẫn, Stop → vẫn trừ quota phần đã sinh | Mai Đức Vinh | P1 | 12 | [5 empty] | ■ | ■
X02 | Chat UI: stream qua chrome.runtime Port, nút Stop, hiển thị nguồn | Lê Đăng Sơn | P1 | 8 | [6 empty] | ■
X03 | Gắn thẻ & lọc theo thẻ (bảng tags, note_tags) + UI lọc | Trịnh Mạnh Quang | P1 | 8 | [5 empty] | ■ | ■
RET-01 | Job dọn dữ liệu tài khoản không hoạt động > 1 năm (NFR lưu trữ) + cảnh báo trước | Trịnh Mạnh Quang | P1 | 4 | [6 empty] | ■
H01 | Rà soát extension: permission tối thiểu, CSP, nơi lưu token, không secret trong bundle | Lê Đăng Sơn | P0 | 5 | [6 empty] | ■ | ■
H02 | Hardening backend: rate limit, CORS đúng extension ID, HTTPS, bộ test IDOR cho mọi endpoint | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H03 | Bộ đánh giá relevance/latency (Recall@5, MRR) + ngưỡng chấp nhận | Mai Đức Vinh | P0 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H04 | Deploy cloud (API + worker + Postgres/pgvector), secret, backup, runbook | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
H05 | Regression E2E, usability, accessibility, kiểm thử kịch bản demo | Trần Thùy Dương | P0 | 10 | [7 empty] | ■
H06 | Tối ưu, sửa lỗi tích hợp extension, đóng gói zip phát hành | Lê Đăng Sơn | P0 | 8 | [7 empty] | ■
H07 | Release candidate server: migration, cấu hình demo, smoke test | Trịnh Mạnh Quang | P0 | 5 | [7 empty] | ■
H08 | Báo cáo cuối, hướng dẫn sử dụng, kịch bản thuyết trình 10–15' | Trần Thùy Dương | P0 | 8 | [7 empty] | ■

## Tải công việc
TẢI CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
Thành viên | Vai trò | Số task | Tổng giờ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
Lê Đăng Sơn | Tech Lead / Extension core | 14 | 86 | 12 | 9 | 13 | 15 | 10 | 6 | 10.5 | 10.5
Trịnh Mạnh Quang | Backend Lead (presentation, auth, notes, data, infra) | 13 | 79 | 7 | 11 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13
Mai Đức Vinh | AI/RAG Lead (semantic_search, summary, rag, quota, OpenAI) | 12 | 85 | 9 | 11 | 8 | 12 | 16 | 12 | 13 | 4
Trần Thùy Dương | UI/UX & QA Lead (ui/, test, tài liệu) | 12 | 83 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 18
Tổng |  | 51 | 333 | 39 | 38 | 41 | 47 | 42 | 32.5 | 48 | 45.5
Cách đọc | T1–T8 phân bổ giờ ước tính đều theo số tuần của task. Dùng để nhận biết chênh lệch tải; không phải timesheet thực tế.
Giờ theo ưu tiên | P0 | P1 | Ghi chú
Lê Đăng Sơn | 78 | 8 | P1 chỉ bắt đầu khi P0 của tuần đó xanh (cổng tuần 6).
Trịnh Mạnh Quang | 67 | 12
Mai Đức Vinh | 67 | 18
Trần Thùy Dương | 83 | 0

## Rủi ro & quyết định
RỦI RO, KHOẢNG TRỐNG & HƯỚNG XỬ LÝ
ID | Rủi ro / khoảng trống | Ảnh hưởng | Khả năng | Giảm thiểu / quyết định | Owner
R-01 | Thành viên viết code lấn sang module người khác → conflict, phá ranh giới | Cao | Cao | Test kiến trúc trong CI + CODEOWNERS bắt buộc duyệt; muốn dùng module khác → nhờ owner thêm hàm public | Lê Đăng Sơn
R-02 | Contract API lệch giữa backend và extension | Cao | Trung bình | OpenAPI là nguồn sự thật; npm run gen:api; PR đổi contract cần 2 owner duyệt | Trịnh Mạnh Quang
R-03 | Google OAuth: redirect URI/extension ID khác nhau giữa máy dev | Cao | Cao | Cố định extension ID bằng key trong manifest; dev-login cho test API khi chưa có Google | Lê Đăng Sơn
R-04 | Chi phí/rate limit OpenAI vượt dự kiến khi test | Trung bình | Cao | AI_PROVIDER=mock mặc định ở dev/CI; quota theo token; spike P03 đo chi phí | Mai Đức Vinh
R-05 | Dữ liệu web gửi tới OpenAI (riêng tư) và prompt injection | Cao | Trung bình | Chỉ gửi khi người dùng thao tác; prompt bọc dữ liệu; bộ trang thử SUM-04 | Mai Đức Vinh
R-06 | Tìm kiếm tiếng Việt kém chính xác (dấu, từ ghép) | Trung bình | Cao | Hybrid + RRF; đo bằng H03; thử unaccent; tinh chỉnh chunk N04 | Mai Đức Vinh
R-07 | Xung đột migration Alembic khi 2 người cùng thêm bảng | Trung bình | Trung bình | Quy ước đặt tên theo module; CI chạy alembic check; xử lý 2 head theo CONTRIBUTING.md | Trịnh Mạnh Quang
R-08 | Service worker MV3 bị tắt giữa chừng làm mất ghi chú | Cao | Trung bình | Outbox IndexedDB ghi ngay khi thao tác; alarm thử lại mỗi phút | Lê Đăng Sơn
R-09 | Phạm vi rộng so với 4 người / 8 tuần | Cao | Cao | Đã bỏ Skim; P1 chỉ mở sau cổng tuần 6; base code có sẵn | Lê Đăng Sơn
R-10 | Dữ liệu cache cũ trên máy dùng chung sau khi đăng xuất | Trung bình | Thấp | Đăng xuất/xoá tài khoản xoá IndexedDB | Trần Thùy Dương

## Kế hoạch tuần
MỤC TIÊU, MỐC BÀN GIAO & NHỊP LÀM VIỆC
Tuần | Mục tiêu | Mốc bàn giao | Điều kiện qua cổng | Review chính | Ghi chú
1 | Chốt kiến trúc, contract, spike AI, UX | ADR được duyệt, conventions, wireframe, CI + CODEOWNERS | Cả nhóm chạy được base code trên máy mình | Cả nhóm | Không code lệch contract/kiến trúc
2 | Nền tảng: auth, quota, schema, design system | ERD, OAuth 2 phía, quota, UI shell, đặc tả tóm tắt | Đăng nhập Google end-to-end | Trịnh Mạnh Quang/Lê Đăng Sơn | Chốt SUM-01
3 | Ghi chú nhanh đầu-cuối (chưa AI) | Selection + toast + POST /notes + xoá tài khoản + log | Lưu được note vào Inbox, hoàn tác được | Lê Đăng Sơn/Trịnh Mạnh Quang | Vertical slice
4 | Index AI + outbox + thư viện bắt đầu | Job index, outbox, E2E ghi chú | N01–N07 pass | Mai Đức Vinh/Trần Thùy Dương | Mốc MVP-1
5 | Thư viện + tìm kiếm | CRUD/cache/UI thư viện, hybrid search, Search API | Tìm thấy note vừa lưu | Cả nhóm
6 | Tóm tắt + nghiệm thu tìm kiếm + Cài đặt | Summary 3 lớp, search UI, settings, R05 | Toàn bộ Must-have chạy được | Mai Đức Vinh/Trần Thùy Dương | Mốc MVP-2 — cổng mở P1
7 | Hardening + P1 (nếu cổng xanh) | Security, deploy, eval; chat/tags/rerank nếu kịp | P0 không còn lỗi P0; P1 pass hoặc cắt | Trịnh Mạnh Quang/Lê Đăng Sơn | Khoá tính năng cuối tuần
8 | Release & thuyết trình | Regression, RC extension + server, báo cáo, demo | 0 lỗi P0/P1; demo rehearsal pass | Cả nhóm | Không thêm tính năng
Nhịp cố định | Đầu tuần: chốt mục tiêu & dependency (30’). Giữa tuần: sync blocker (15’). Cuối tuần: demo + review + cập nhật backlog (45’). Pull request cần 1 reviewer; thay đổi contract cần owner Backend + client liên quan duyệt.